## Kalkulation
[7 empty] | PRIS I KR. PR ENHED |  |  | PRIS I KR. SAMLET
|  | Mgd |  | Enh. | Usik. - | Usik. + | MIN | SAN | MAX | MIN | SAN | MAX |  | MID | STD | VAR | PRIORITET | BEMÆRKNINGER
MURERARBEJDER | [9 empty] | 5531638.9 | 5953012 | 7135714.4 |  | 6105277.86 | 320815.1 | 13263.0434 | 17.2458
FACADER AFRENSNING | [9 empty] | 19000 | 20000 | 23000 |  | 20400 | 800 | 0.64 | 0.00083219
| Afrensning af facade øst, syd og vest | ca.* | 40 | m² | 5% | 15% | 475 | 500 | 575 | 19000 | 20000 | 23000 |  | 20400 | 800 | 0.64 | 0.00083219 | Mængde meddelt fastlagt af Bygherre dat. 14.02.2024
FACADER OVERFLADEBEHANDLING | [9 empty] | 43700 | 46000 | 48300 |  | 46000 | 920 | 0.8464 | 0.0011006
| Svummemørtel øst, syd og vest | ca.* | 40 | m² | 5% | 5% | 1092.5 | 1150 | 1207.5 | 43700 | 46000 | 48300 |  | 46000 | 920 | 0.8464 | 0.0011006 | Mængde meddelt fastlagt af Bygherre dat. 14.02.2024
LOFTER AFRENSNING VED PARTIEL UDBEDRING OPTION 1 (UDEN KATODISK SIKRING) | [9 empty] | 176996.4 | 186312 | 223574.4 |  | 191901.36 | 9315.6 | 25.3743 | 0.032994
| Udkradsning af beton-loftflade (ca. 5.8mm) for udstøbning, Stueetage | ca.* | 108 | m² | 5% | 20% | 266 | 280 | 336 | 28728 | 30240 | 36288 |  | 31147.2 | 1512 | 2.2861 | 0.0029726 | Areal opmålt som = (felter til rep. i ARK tegning - felter til udbedring i ING tegning). Areal i Stueetage medtager ikke lofter i Kontor, Toiletter, Kældergarage og tilstødende lokaler
| Udkradsning af beton-loftflade (ca. 5.8mm) for udstøbning, 1. Sal | ca.* | 253.5 | m² | 5% | 20% | 266 | 280 | 336 | 67431 | 70980 | 85176 |  | 73109.4 | 3549 | 12.5954 | 0.016378
| Udkradsning af beton-loftflade (ca. 5.8mm) for udstøbning, 2. Sal | ca.* | 91.3 | m² | 5% | 20% | 266 | 280 | 336 | 24285.8 | 25564 | 30676.8 |  | 26330.92 | 1278.2 | 1.6338 | 0.0021244
| Udkradsning af beton-loftflade (ca. 5.8mm) for udstøbning, 3. Sal | ca.* | 212.6 | m² | 5% | 20% | 266 | 280 | 336 | 56551.6 | 59528 | 71433.6 |  | 61313.84 | 2976.4 | 8.859 | 0.011519
LOFTER OVERFLADEBEHANDLING VED PARTIEL UDBEDRING OPTION 2 (UDEN KATODISK SIKRING) | [9 empty] | 3064937.5 | 3226250 | 3871500 |  | 3323037.5 | 161312.5 | 7630.5977 | 9.922
| Udstøbning med bræddeforskalling, Stueetage | ca.* | 129 | m² | 5% | 20% | 2375 | 2500 | 3000 | 306375 | 322500 | 387000 |  | 332175 | 16125 | 260.0156 | 0.3381 | Areal i Stueetage medtager ikke lofter i Kontor, Toiletter, Kældergarage og tilstødende lokaler
| Udstøbning med bræddeforskalling, 1. Sal | ca.* | 369 | m² | 5% | 20% | 2375 | 2500 | 3000 | 876375 | 922500 | 1107000 |  | 950175 | 46125 | 2127.5156 | 2.7664
| Udstøbning med bræddeforskalling, 2. Sal | ca.* | 292.5 | m² | 5% | 20% | 2375 | 2500 | 3000 | 694687.5 | 731250 | 877500 |  | 753187.5 | 36562.5 | 1336.8164 | 1.7382
| Udstøbning med bræddeforskalling, 3. Sal | ca.* | 500 | m² | 5% | 20% | 2375 | 2500 | 3000 | 1187500 | 1250000 | 1500000 |  | 1287500 | 62500 | 3906.25 | 5.0793
LOFTER OVERFLADEBEHANDLING VED KATODISK SIKRING OPTION 1 | [9 empty] | 2227005 | 2474450 | 2969340 |  | 2523939 | 148467 | 5605.585 | 7.2889
| Pudsning af lofter, Stueetage | ca.* | 869 | m² | 10% | 20% | 495 | 550 | 660 | 430155 | 477950 | 573540 |  | 487509 | 28677 | 822.3703 | 1.0693 | Areal i Stueetage medtager ikke lofter i Kontor, Toiletter, Kældergarage og tilstødende lokaler
| Pudsning af lofter, 1. Sal | ca.* | 1210 | m² | 10% | 20% | 495 | 550 | 660 | 598950 | 665500 | 798600 |  | 678810 | 39930 | 1594.4049 | 2.0732
| Pudsning af lofter, 2. Sal | ca.* | 1210 | m² | 10% | 20% | 495 | 550 | 660 | 598950 | 665500 | 798600 |  | 678810 | 39930 | 1594.4049 | 2.0732
| Pudsning af lofter, 3. Sal | ca.* | 1210 | m² | 10% | 20% | 495 | 550 | 660 | 598950 | 665500 | 798600 |  | 678810 | 39930 | 1594.4049 | 2.0732
MALERARBEJDER | [9 empty] | 8975378.5 | 9545030 | 10641558 |  | 9650405.3 | 333235.9 | 9400.3135 | 12.2231
LOFTER AFRENSNINGING VED PARTIEL UDBEDRING OPTION 2 (UDEN KATODISK SIKRING) | [9 empty] | 1493609 | 1572220 | 1729442 |  | 1587942.2 | 47166.6 | 545.6321 | 0.70948
| Afrensning af plane loftflader, Hedvand, Stueetage | ca.* | 848 | m² | 5% | 10% | 380 | 400 | 440 | 322240 | 339200 | 373120 |  | 342592 | 10176 | 103.551 | 0.13465 | Areal medtager ike felter til udbedring i ING tegning. Areal i Stueetage medtager ikke lofter i Kontor, Toiletter, Kældergarage og tilstødende lokaler
| Afrensning af plane loftflader, Hedvand, 1. Sal | ca.* | 1094.5 | m² | 5% | 10% | 380 | 400 | 440 | 415910 | 437800 | 481580 |  | 442178 | 13134 | 172.502 | 0.2243
| Afrensning af plane loftflader, Hedvand, 2. Sal | ca.* | 1008.8 | m² | 5% | 10% | 380 | 400 | 440 | 383344 | 403520 | 443872 |  | 407555.2 | 12105.6 | 146.5456 | 0.19055
| Afrensning af plane loftflader, Hedvand, 3. Sal | ca.* | 922.6 | m² | 5% | 10% | 380 | 400 | 440 | 350588 | 369040 | 405944 |  | 372730.4 | 11071.2 | 122.5715 | 0.15938
| Afrensning af plane loftflader, Hedvand, Altaner | ca.* | 56.65 | m² | 5% | 10% | 380 | 400 | 440 | 21527 | 22660 | 24926 |  | 22886.6 | 679.8 | 0.46213 | 0.0006009
LOFTER OVERFLADEBEHANDLING VED PARTIEL UDBEDRING OPTION 2 (UDEN KATODISK SIKRING) | [9 empty] | 759928.75 | 799925 | 879917.5 |  | 807924.25 | 23997.75 | 142.0198 | 0.18467
| Malerbehandling af loftflader, Stueetage | ca.* | 869 | m² | 5% | 10% | 166.25 | 175 | 192.5 | 144471.25 | 152075 | 167282.5 |  | 153595.75 | 4562.25 | 20.8141 | 0.027064
| Malerbehandling af loftflader, 1. Sal | ca.* | 1210 | m² | 5% | 10% | 166.25 | 175 | 192.5 | 201162.5 | 211750 | 232925 |  | 213867.5 | 6352.5 | 40.3543 | 0.052472
| Malerbehandling af loftflader, 2. Sal | ca.* | 1210 | m² | 5% | 10% | 166.25 | 175 | 192.5 | 201162.5 | 211750 | 232925 |  | 213867.5 | 6352.5 | 40.3543 | 0.052472
| Malerbehandling af loftflader, 3. Sal | ca.* | 1210 | m² | 5% | 10% | 166.25 | 175 | 192.5 | 201162.5 | 211750 | 232925 |  | 213867.5 | 6352.5 | 40.3543 | 0.052472
| Malerbehandling af loftflader, Altaner | ca.* | 72 | m² | 5% | 10% | 166.25 | 175 | 192.5 | 11970 | 12600 | 13860 |  | 12726 | 378 | 0.14288 | 0.00018579
LOFTER AFRENSNING VED KATODISK SIKRING OPTION 1 | [9 empty] | 1472082 | 1549560 | 1704516 |  | 1565055.6 | 46486.8 | 545.17 | 0.70888
| Afrensning af plane loftflader, Kemisk, Stueetage | ca.* | 848 | m² | 5% | 10% | 380 | 400 | 440 | 322240 | 339200 | 373120 |  | 342592 | 10176 | 103.551 | 0.13465 | Areal medtager ike felter til udbedring i ING tegning. Areal i Stueetage medtager ikke lofter i Kontor, Toiletter, Kældergarage og tilstødende lokaler
| Afrensning af plane loftflader, Kemisk, 1. Sal | ca.* | 1094.5 | m² | 5% | 10% | 380 | 400 | 440 | 415910 | 437800 | 481580 |  | 442178 | 13134 | 172.502 | 0.2243
| Afrensning af plane loftflader, Kemisk, 2. Sal | ca.* | 1008.8 | m² | 5% | 10% | 380 | 400 | 440 | 383344 | 403520 | 443872 |  | 407555.2 | 12105.6 | 146.5456 | 0.19055
| Afrensning af plane loftflader, Kemisk, 3. Sal | ca.* | 922.6 | m² | 5% | 10% | 380 | 400 | 440 | 350588 | 369040 | 405944 |  | 372730.4 | 11071.2 | 122.5715 | 0.15938
LOFTER OVERFLADEBEHANDLING VED KATODISK SIKRING OPTION 1 | [9 empty] | 747958.75 | 787325 | 866057.5 |  | 795198.25 | 23619.75 | 141.8769 | 0.18448
| Malerbehandling af pudsede loftflader, Stueetage | ca.* | 869 | m² | 5% | 10% | 166.25 | 175 | 192.5 | 144471.25 | 152075 | 167282.5 |  | 153595.75 | 4562.25 | 20.8141 | 0.027064
| Malerbehandling af pudsede loftflader, 1. Sal | ca.* | 1210 | m² | 5% | 10% | 166.25 | 175 | 192.5 | 201162.5 | 211750 | 232925 |  | 213867.5 | 6352.5 | 40.3543 | 0.052472
| Malerbehandling af pudsede loftflader, 2. Sal | ca.* | 1210 | m² | 5% | 10% | 166.25 | 175 | 192.5 | 201162.5 | 211750 | 232925 |  | 213867.5 | 6352.5 | 40.3543 | 0.052472
| Malerbehandling af pudsede loftflader, 3. Sal | ca.* | 1210 | m² | 5% | 10% | 166.25 | 175 | 192.5 | 201162.5 | 211750 | 232925 |  | 213867.5 | 6352.5 | 40.3543 | 0.052472
VÆGOVERFLADER AFRENSNING | [9 empty] | 1819950 | 2013000 | 2328425 |  | 2037475 | 101695 | 6534.1845 | 8.4963
| Afrensning plane vægflader, Kemisk + Silk, Referenceareal | ca.* | 2870 | m² | 10% | 15% | 495 | 550 | 632.5 | 1420650 | 1578500 | 1815275 |  | 1594285 | 78925 | 6229.1556 | 8.0997 | Reviderede mængder markeret med gult er overført fra Tilbudsliste dat. 12.03.2024 på BIM360 A06 Udbudsprojekt
| Afrensning af bjælker, Kemisk + Silk, Referenceareal | ca.* | 300 | m² | 5% | 15% | 522.5 | 550 | 632.5 | 156750 | 165000 | 189750 |  | 168300 | 6600 | 43.56 | 0.056641
| Afrensning søjler, Kemisk + Silk, Stue- til 4. sal | ca.* | 490 | m² | 10% | 20% | 495 | 550 | 660 | 242550 | 269500 | 323400 |  | 274890 | 16170 | 261.4689 | 0.33999
VÆGOVERFLADER OVERFLADEBEHANDLING | [9 empty] | 653125 | 687500 | 733062.5 |  | 689737.5 | 15987.5 | 94.1747 | 0.12245
| Malerbehandling plane vægflader, Referenceareal | ca.* | 2870 | m² | 5% | 5% | 142.5 | 150 | 157.5 | 408975 | 430500 | 452025 |  | 430500 | 8610 | 74.1321 | 0.096393 | Reviderede mængder markeret med gult er overført fra Tilbudsliste dat. 12.03.2024 på BIM360 A06 Udbudsprojekt
| Malerbehandling af bjælker, Stue- til 4. sal | ca.* | 300 | m² | 5% | 15% | 166.25 | 175 | 201.25 | 49875 | 52500 | 60375 |  | 53550 | 2100 | 4.41 | 0.0057343
| Malerbehandling søjler, Stue- til 4. sal | ca.* | 490 | m² | 5% | 5% | 166.25 | 175 | 183.75 | 81462.5 | 85750 | 90037.5 |  | 85750 | 1715 | 2.9412 | 0.0038244
| Malerbehandling væg sokkel, Stue- til 4. sal | ca.* | 475 | m² | 5% | 10% | 237.5 | 250 | 275 | 112812.5 | 118750 | 130625 |  | 119937.5 | 3562.5 | 12.6914 | 0.016503
ØVRIG AFRENSNING | [9 empty] | 1082287.5 | 1139250 | 1240762.5 |  | 1148160 | 31695 | 471.2366 | 0.61274
| Afrensning af gelændre, Stue- til 4. sal | ca. | 425 | lbm | 5% | 25% | 427.5 | 450 | 562.5 | 181687.5 | 191250 | 239062.5 |  | 198900 | 11475 | 131.6756 | 0.17122 | Arbejder meddelt medtaget af Bygherre på fællesmøde dat. 08.03.2024. Mængde medtaget som oprindeligt afsat i Dispositionsprojektet.
| Malerbehandling af gelændre, Altaner | ca. | 70 | lbm | 5% | 25% | 427.5 | 450 | 562.5 | 29925 | 31500 | 39375 |  | 32760 | 1890 | 3.5721 | 0.0046448
| Afrensnig af døre, indvendig side, Stue- til 4. sal | ca. | 0 | stk | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Afrensning af vinduer, indvendig side, Stue- til 4. sal | ca. | 0 | m² | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Hedvandsafrensning af dækoverflader, Stue- til 4. sal | ca. | 6110 | m² | 5% | 5% | 142.5 | 150 | 157.5 | 870675 | 916500 | 962325 |  | 916500 | 18330 | 335.9889 | 0.43688
ØVRIG OVERFLADEBEHANDLING | [9 empty] | 946437.5 | 996250 | 1159375 |  | 1018912.5 | 42587.5 | 926.0189 | 1.2041
| Malerbehandling af gelændre, Stue- til 4. sal | ca. | 425 | lbm | 5% | 15% | 1615 | 1700 | 1955 | 686375 | 722500 | 830875 |  | 736950 | 28900 | 835.21 | 1.086 | Arbejder meddelt medtaget af Bygherre på fællesmøde dat. 08.03.2024. Mængde medtaget som oprindeligt afsat i Dispositionsprojektet.
| Malerbehandling af gelændre, Altaner | ca. | 70 | lbm | 5% | 20% | 1615 | 1700 | 2040 | 113050 | 119000 | 142800 |  | 122570 | 5950 | 35.4025 | 0.046034
| Maling af døre, indvendig side, Stue- til 4. sal | ca. | 0 | stk | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Malerbehandling af vinduer, indvendig side, Stue- til 4. sal | ca. | 0 | m² | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Malerbehandling af afløbrør, Stue, Stue- til 4. sal | ca.* | 595 | lbm | 5% | 20% | 237.5 | 250 | 300 | 141312.5 | 148750 | 178500 |  | 153212.5 | 7437.5 | 55.3164 | 0.071927 | Mængde jf. VVS TBL.
| Malerbehandling af afløbsskåle, Stue- til 4. sal | ca.* | 30 | stk | 5% | 20% | 190 | 200 | 240 | 5700 | 6000 | 7200 |  | 6180 | 300 | 0.09 | 0.00011703
ANDRE HÅNDVÆRK | [9 empty] | 5949660 | 6262800 | 7236210 |  | 6394854 | 257310 | 54242.5893 | 70.5311
GULVE NYT SLIDLAG | [9 empty] | 5579255 | 5872900 | 6753835 |  | 5990358 | 234916 | 53915.0381 | 70.1052
| Udlægning af ny membran, Stue- til 4. sal | ca.* | 6110 | m² | 5% | 15% | 902.5 | 950 | 1092.5 | 5514275 | 5804500 | 6675175 |  | 5920590 | 232180 | 53907.5524 | 70.0954
| Udlægning af ny membran, Altaner | ca.* | 72 | m² | 5% | 15% | 902.5 | 950 | 1092.5 | 64980 | 68400 | 78660 |  | 69768 | 2736 | 7.4857 | 0.0097336
WAYFINDING | [9 empty] | 370405 | 389900 | 482375 |  | 404496 | 22394 | 327.5512 | 0.42591
| Opstribning af dæk, Stue- til 4. sal (Bygherreleverence) |  | 1 | sum | 5% | 25% | 275405 | 289900 | 362375 | 275405 | 289900 | 362375 |  | 301496 | 17394 | 302.5512 | 0.3934 | pba. tilbud indhentet fra Dansk Støbeasfalt
| Skiltning, håndmalet, Stue- til 4. sal (Bygherreleverence) |  | 1 | sum | 5% | 20% | 95000 | 100000 | 120000 | 95000 | 100000 | 120000 |  | 103000 | 5000 | 25 | 0.032507
[12 empty] | I ALT SUM |  | - |  | 76905.9462 | 100
OBS! Kalkulationen indeholder varianter der der indbyrdes udelukker hinanden, hvorfor en SUM ikke kan beregnes
[12 empty] | NOTER |  | Felter markeret med kant er til indtastning af enhed, mængde, pris eller risiko
[13 empty] | * | Mængde fastlagt pba opmåling i digitalt tegningsgrundlag udeleveret af bygherre
[13 empty] | A | Arbejder er option der ved tilvalg udelukker anden option ("Partiel udebedring" og "Katodisk sikring" udelukker gensidigt hinanden)
A